## Product Backlog
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado/Persona | Criterio de Aceptación
1 | Preparacion del Entorno de desarrollo |  | 3
2 | Ejecutar un ejemplo de Prueba e instalar en apk |  | 2
3 | Analisis de Codigo |  | 3
4 | Visualizacion de Modelo 3D en la aplicación |  | 5
5 | Diseño y Implementación del Menu Principal |  | 4
6 | Diseño y implementacion del boton para capturar fotografia |  | 6
7 | Diseño y implementacion de interfaz para agregar un modelo 3d |  | 8

## Sprint
Sprint Backlog
Sprint | Id | Tarea | Esfuerzo Estimado | Prioridad | Asignación | Resultado (Estado)
Sprint 01 | 1 | Preparacion del Entorno de desarrollo | 6 |  | jebus y kike | done
10/05/14 - 17/05/14 | 2 | Ejecutar un ejemplo de Prueba e instalar en apk | 8 |  | jebus y kike | done
| 3 | Analisis de Codigo | 6 |  | jebus y kike
| 4 | Visualizacion de Modelo 3D en la aplicación | 10 |  | jebus y kike
|  | TOTAL: | 30
Sprint 02
23/12/13 - 03/02/14 | 5 | Diseño y Implementación del Menu Principal
| 6 | Diseño y implementacion del boton para capturar fotografia
| 7 | Diseño y implementacion de interfaz para agregar un modelo 3d
|  | TOTAL: | 0

## Retrospective
Retrospective
SPRINT | A favor | En contra | A mejorar
Sprint1 23/12/2013 - 03/02/2013

## Hoja1
Product Backlog Items-Prototipo de Realidad Aumentada
Id | Tarea | Prioridad | Esfuerzo Estimado | Criterio de Aceptación